## Строки Акта общего осмотра
Раздел | № п/п строки в разделе | Наименование | Ед. изм. | Кол-во (4) | Описание элементов (5) | Выявленные дефекты (6) | Объем ремонтных работ (7) | Включено в план (8) | Выполнение плана (9)
1 | 1000 | Выше отметки чердачного перекрытия
1 | 1100 | Кровля |  |  | Жесткая
1 | 1110 | кровельное покрытие | кв. м | 810.7 | Металлическая фальцевая | 92=17 98=41 | 58 | 0
1 | 1120 | свесы | пог. м | 190 | Оцинкованная сталь
1 | 1130 | желоба | пог. м |  | Надстенный
1 | 1140 | защитные ограждения | пог. м |  | Элемент отсутствует
1 | 1200 | Крыша
1 | 1210 | стропильная система | пог. м |  | Дерево
1 | 1220 | мауэрлат | пог. м | 22 | Дерево
1 | 1230 | выходы на чердак | шт. | 1 | Люк деревянный, обшитый металлом
1 | 1240 | чердачные продухи | кв.м
1 | 1250 | слуховые окна | кв. м | 8.64 | 3 шт.- (1,2 * 0,8)
1 | 1260 | устройства защиты венканалов и дымоходов от осадков | шт. | 8
1 | 1270 | наружный водосток | пог. м
1 | 1280 | водоотводящие лотки и отводы от здания | пог. м
2 | 2000 | Наружные конструкции и оборудование
2 | 2100 | Фундаменты |  |  | Ленточный
2 | 2110 | цоколь | кв. м | 135.52 | Штукатурка | 240=17 | 34 | 0
2 | 2120 | отмостка | кв. м | 169.4 | Асфальт
2 | 2130 | приямки | шт. | 16 | 13 шт. окна, 3 шт спуски
2 | 2140 | крыльца | шт. | 3 | Асфальтовое покрытие
2 | 2200 | Наружные стены | кв. м | 1406 | Стены кирпичные | 252=70 | 70 | 0
2 | 2300 | Колонны и столбы
2 | 2400 | Фасад | кв. м | 1406 | Окраска по штукатурке
2 | 2410 | архитектурная отделка | кв. м | 140 | карниз
2 | 2420 | плиты балконов и лоджий | шт. | 11 | По железобетонным балкам-консолям и плитам перекрытия
2 | 2430 | ограждение балконов и лоджий | пог. м | 35.4 | Металл | 117=2 | 2 | 0
2 | 2440 | подъездные козырьки | шт. | 3 | Дерево
2 | 2450 | межпанельные швы | пог. м
2 | 2460 | пожарные лестницы | пог. м
2 | 2470 | эркеры | кв.м.
2 | 2500 | Проёмы
2 | 2510 | дверные заполнения | шт. | 3 | Глухая деревянная
2 | 2520 | оконные заполнения | шт. | 85 | Дерево
2 | 2530 | подвальные окна | шт.
2 | 2540 | таблички (адресные, подъездные, классы энергоэффективности) | шт. | 6
3 | 3000 | Внутренние конструкции и оборудование
3 | 3100 | Перекрытия
3 | 3110 | междуэтажные | кв. м | 1621.4 | Перекрытия деревянные оштукатуренные
3 | 3120 | подвальные | кв. м | 810.7 | Сборное
3 | 3130 | чердачные | кв. м | 810.7 | Сборное
3 | 3200 | Внутренние стены | кв. м | 520 | Окраска масленным составом | 34=51 36=51 | 51 | 0
3 | 3300 | Балки (ригели) перекрытий и покрытий
3 | 3400 | Лестницы | кв. м | 192 | Деревянная | 31=5 | 21 | 0
3 | 3500 | Тамбурные двери | шт. | 3
3 | 3600 | Остекление в местах общего пользования | кв. м | 9 | Дерево
3 | 3700 | Мусоропроводы | шт.
3 | 3710 | загрузочные клапаны мусоропроводов | шт.
3 | 3800 | Внутренний водосток | пог. м
3 | 3900 | Почтовые ящики | шт. | 20
4 | 4000 | Печи, очаги
4 | 4100 | Печи | шт.
4 | 4200 | Кухонные очаги | шт.
5 | 5000 | Противорадиационное убежище
5 | 5001 | система управления вентиляцией | компл.
5 | 5002 | электродвигатели | шт.
5 | 5003 | ручной привод | шт.
5 | 5004 | фильтры | компл.
5 | 5005 | двери | шт.
5 | 5006 | воздухозаборник | шт.
5 | 5007 | вентиляция | компл.
5 | 5008 | водоснабжение | компл.
5 | 5009 | канализация | компл.
5 | 5010 | освещение | компл.
5 | 5011 | дополнительное оборудование | компл.
6 | 6000 | Центральное отопление
6 | 6001 | отопительные приборы мест общего пользования | шт. |  | Радиатор
6 | 6002 | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 338.8 | Верхняя | 189=38 | 38 | 3
6 | 6003 | вертикальны трубопроводы | пог. м | 296 | Вертикальная
6 | 6004 | задвижки | шт. | 4
6 | 6005 | прочая запорная арматура | шт. | 66 |  | 190=7 | 7 | 2
6 | 6006 | тепловые пункты | шт. |  | Зависимая
6 | 6007 | теплоизоляция трубопроводов | пог. м | 379.3 | Минеральная вата с покрытием | 190=38 | 38 | 10
6 | 6008 | общедомовые приборы учета | шт.
7 | 7000 | Горячее водоснабжение
7 | 7001 | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 148 | Сталь черная | 200=15 | 15 | 3
7 | 7002 | вертикальны трубопроводы | пог. м | 72.1 | Сталь оцинкованная
7 | 7003 | задвижки | шт. | 2
7 | 7004 | прочая запорная арматура | шт. | 40 |  | 201=4 | 4 | 4
7 | 7005 | общедомовые приборы учета | шт.
8 | 8000 | Холодное водоснабжение
8 | 8001 | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 73.7 | Сталь оцинкованная | 206=7 | 7 | 2
8 | 8002 | вертикальны трубопроводы | пог. м | 65.1 | Сталь оцинкованная
8 | 8003 | задвижки | шт. | 2
8 | 8004 | прочая запорная арматура | шт. | 37 |  | 211=4 | 4 | 4
8 | 8005 | общедомовые приборы учета | шт.
9 | 9000 | Канализация
9 | 9001 | горизонтальные трубопроводы | пог. м | 73.7 | Чугун
9 | 9002 | вертикальны трубопроводы | пог. м | 68.6 | Чугун
9 | 9003 | ливневая канализация | пог. м
10 | 10000 | Электрооборудование
10 | 10011 | вводное распределительное устройство (ГРЩ/ГЩВУ) | шт. | 1 |  | 140=1 | 1 | 1
10 | 10012 | щит этажный | шт. | 20 | На лестничных клетках | 140=2 | 2 | 2
10 | 10013 | светильники | шт. | 16 | Светильник для ламп Е27
10 | 10014 | выключатели | шт. | 3
10 | 10015 | розетки | шт. | 3
10 | 10016 | общедомовые приборы учета | шт.